## Cronograma de Atribuições
CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÕES |  |  |  | TRUE
REALÇAR ATRIBUIÇÕES PARA CONCLUSÃO DENTRO DE | 3 | MESES
Atribuição | Responsável | Início | Conclusão | Progresso | Porcentagem
Protótipo de um Telegram Bot | LUIZ FELIPI CAIADO | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 100% | 100%
Mockup das telas do Bot | RODRIGO CAMPOS | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 100% | 100%
Diagrama de tabelas com base no MER | MATHEUS MAIA | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 100% | 100%
Criação dos Intent de NovaIsenção | MATHEUS MAIA | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 100% | 100%
Setup do Firebase e Manipulação de dados | LUIZ FELIPI CAIADO | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 100% | 100%
Mockup do Banco de dados | RODRIGO CAMPOS | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 100% | 100%
Autenticação do Firebase | LUIZ FELIPI CAIADO | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 30% | 30%
Criação de Intent B | MATHEUS MAIA | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 30% | 30%
Criaçao de Intent C | RODRIGO CAMPOS | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 30% | 30%
Finalização do Banco de Dados | LUIZ FELIPI CAIADO | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 0% | 0%
Apresentação do Projeto | TODOS | Sem Data | Sem Data | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0%
Formulas:
Conclusão = [Conclusão, row above]
5%
75%
LEGENDA DA BARRA DE CORES DE PREENCHIMENTO